January 08, 2023

精準化 智慧化 自動化

無痕點名平台

吳明軒 | B10856012

蔡宜真 | B10856030

賴玟融 | B10856032

軟體專案管理

賴佳瑜 老師

目錄

1、	專案介紹	3

2、	專案工作說明書（SOW）	4

3、	專案章程	5

4、	專案範疇	8

5、	時間管理	10

6、	成本管理(CPM)	12

7、	利害關係人	14

8、	風險管理	14

9、	專案檢討	16

10、	計畫未來展望	17

- 專案介紹

- 背景介紹

C大學為了增進點名效率及便捷性，開發了四代點名系統。

| 各代系統 | 使用技術 | 優點 | 缺點 | 解決方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一代 | 點名簿 | 操作直觀容易 | 點名效率低 | 資訊系統，達到點名後上傳功能 |
| 第二代 | 資訊系統 | 操作直觀容易 | 使用率不高 | 無線點名系統 |
| 第三代 | NFC | 點名效率快 | 干擾教學、部分行動載具不支援 | 手機即時點名 |
| 第四代 | 藍芽 | 點名效率快 | 載具感應不到，導致沒點到名 | 臉部辨識點名 GPS手機點名系統 |

- 可行性方案與比較

- 使用臉部辨識點名
架設攝影機在門口，學生進入自動點名，時間到自動上傳學校系統。

優點：可以快速地完成點名

缺點：成本較高有地域限制

- GPS手機線上點名
老師開放點名，學生在時間內開啟手機定位點名簽到，下課前確認學生位址是否正確，沒問題上傳學校系統。

優點：可以快速地完成點名

缺點：手機定位有時會不精準

- 決策與建議

- 決策方案：

以影像辨識（臉部辨識）為主，GPS點名系統為輔，上課時，學生進入教室便自動完成點名，若下課時，有未成功點名之情形，學生可以GPS進行補點名，老師無須進行點名動作，僅需負責複查即可，並於規定時間準時上傳。

- 決策理由：

- 老師無需承擔點名壓力

- 臉部辨識點名有9成成功率，且高效率點名

- 一成容錯率能由GPS點名彌補

- 執行建議：

臉部辨識AI模型須注意邊緣偵測、圖像深度，並持續擴增學習，使模型能基於少量圖像，越學習越精準。強化系統教育訓練，使教師注意提醒學生確認點名狀態，確保學生自身權益。

- 專案工作說明書（SOW）

- 營運需要

為了提升教師與學生對點名系統的使用率，針對使用者對前幾代系統所提出的反饋及需求，將系統技術上作更進一步的加強，及使用者對於系統的既定想法，提高使用者對點名系統的使用率，以達到符合學校期待點名之到課標準。

- 市場需求

需要提升教師與學生的點名系統使用率

- 技術提升

針對各代點名系統的優缺點改善，提升點名準確度與效率

- 法令要求

          - 疫情期間，需要精準的點名內容

          - 攝影機能動態追蹤每個人坐的位置，在疫情期間，可獲得精準資訊（未來針對疫情需求，提供完整資訊）

- 產品範圍描述

一個簡單方便的點名系統，可以快速地完成點名，最後下課前老師在確定名冊送出資料。

- 人

- 讓老師方便點名且願意點名

- 讓學生不得不點名且有憑有據

- 讓行政單位能精準掌握學生出缺勤

- 事

- 利用影像辨識進行人臉辨識

- 利用GPS輔助影像辨識未點到名的情形

- 時：規劃為兩年計畫

- 花費半年進行規劃

- 花費一年執行專案

- 花費半年測試、部屬、結案

- 地

- 在教室內進行點名

- 物

- 裝設攝影機

- 建立GPU點名平台

- 戰略計畫

以前幾代系統為基礎，做出一個不為難老師，學生自動確定點名的系統，來達到不影響教室上課的點名系統。

- Why:

- 希望優化過去的點名系統，讓行政機關能精準掌握出缺勤

- 希望提高老師的點名意願

- 希望改善學生點名的滿意度

- When:

- 從Kick off meeting開始，目標兩年完成

- Where:

- 以教室作為主要空間

- Who:

- 讓老師、學生及行政機關滿意

- What:

- 使用臉部辨識為主，GPS點名系統為輔

- How:

- 透過與電算中心合作，建立GPS點名系統

- 透過外包形式，建立影像辨識模型

- Revenue

- 系統開發完成，可將此販售給其他學校使用

- 專案章程

- 商業需求

- 能夠防止點名紀錄，輕易遭串改。（區塊鏈）

- 需要快速且精準，有效率的點名。（臉部辨識）

- 需要滿足使用者需求，提高使用率。（老師無壓力）

- 需要有容錯（有備案）空間的點名技術。（GPS）

- 最好無須特定裝置（ID card），即可點名。（防止點名干擾上課進行）

- 專案描述

- 透過區塊鏈技術，在臉部辨識點名當下，發送智能合約，紀錄進入教室與離開教室的時間。（區塊鏈）

- 利用影像視覺、深度學習模型、嵌入式邊緣設備，完成臉部辨識點名，提高速度且精準。（臉部辨識）

- 該專案點名流程，老師僅負責監督，並無點名壓力，也無須花費過多時間進行點名。（老師無壓力）

- 當發現臉部辨識無法完成點名時，有GPS點名系統作為點名備案。（GPS）

- 學生無須攜帶任何裝置，且不會干擾課程進行，只需帶著帥氣&美麗的臉龐即可順利點名。

- 專案目標

- 使用區塊鏈技術，達成點名系統的資訊安全。

- 臉部辨識成功率達到95%以上（精準度），
驗收時確認點名效率是否提升20%以上（時間）。

- 以問卷滿意度調查，10分為滿分，
詢問老師、學生及行政單位。
學生目標滿意度6分以上。
教師目標滿意度7分以上。
行政單位目標滿意度8分以上

- 專案完成後，販售此點名系統為目標，
第一年收取建置系統費用，
第二年以後收取訂閱制系統維護費用。

- 收集每一年的系統問題與錯誤訊息，
目標一年至少有一次版本更新，
兩年建置系統，三年系統維護，
考量為教育單位，要求系統完整性，且永續使用。

- 專案里程碑

- 專案啟始會議Kick off：2022/10/18

- 需求訪談：2022/11/01（一個月）

- 敏捷開發：2023/12/01（六個月）

| 系統 | 時間 |
| --- | --- |
| 區塊鏈 | 2022/12/01~2023/02/31（三個月架好區塊鏈） 2023/03/01~2023/05/31（三個月規劃智能合約） |
| 臉部辨識 | 2022/12/01~2023/01/31（兩個月收集資料） 2023/02/01~2023/03/31（兩個月資料預處理） 2023/04/01~2023/05/31（兩個月訓練） |
| 課程點名平台 | 2022/12/01~2023/01/31（兩個月定位功能） 2023/02/01~2023/03/31（兩個月定位點名） 2023/04/01~2023/04/30（一個月客製化點名功能） 2023/05/01~2023/05/31（一個月網頁） |

- 期中驗收： 2023/06/01（一個月）

- 敏捷開發：2023/07/01 （五個月）

| 系統 | 時間 |
| --- | --- |
| 區塊鏈 | 2023/07/01~2023/08/31（兩個月更改驗收錯誤） 2023/09/01~2023/10/30（兩個月與GPS整合） |
| 臉部辨識 | 2023/07/01~2023/08/31（兩個月更改驗收錯誤） 2023/09/01~2023/10/30（兩個月辨識） |
| 課程點名平台 | 2023/07/01~2023/08/31（兩個月更改驗收錯誤） 2023/09/01~2023/10/30（兩個月與區塊練整合） |
| 大整合 | 2023/11/01~2023/12/30（兩個月） |

- 整合測試：2024/02/01（一個月）

- 部屬＆維護：2024/03/01（六個月）

- 系統開發完成：2024/09/15

- 甘特圖

- 職位與職責

利害關係人(R&R)

| 角色 | 職位 | 負責職務 |
| --- | --- | --- |
| 行政單位 | 課指組、電算中心 | 協助推廣新一代點名系統 協助新一代點名系統教學 |
| 老師 | 管理學院老師 | 幫忙參與點名系統使用課程 負責教導學生使用點名系統 課堂注意學生點名狀況 |
| 學生 | 管理學院學生、系統開發學生 | 協助系統測試與運行 協助系統開發 |
| 外包商 | 資訊安全顧問、資訊安全開發團隊 | 區塊鏈建置 資訊安全管理 |

核心人員

| 姓名 | 職位 | 負責職務 |
| --- | --- | --- |
| 吳明軒 | 總負責人 | 專案整體控管 |
| 賴玟融 | IT負責人 | 負責與程序員傳達專案功能內容及排定行程 |
| 蔡宜真 | 財務負責人 | 估算整體預算 |

- 項目需求與限制

- 能夠防止點名紀錄，輕易遭竄改。（區塊鏈）

- 需要快速且精準，有效率的點名。（臉部辨識）

- 需要滿足使用者需求，提高使用率。（老師無壓力）

- 需要有容錯（有備案）空間的點名技術。（GPS）

- 最好無須特定裝置（ID card），即可點名。
（防止點名干擾上課進行）

- 風險管理

- 要考量過度嚴格的紀錄形式，可能影響學生端使用滿意度及使用意願。

- 技術層面要考量訓練資料如何獲取，初步想法為參考Apple FaceID，一次性臉部特徵擷取。
若訓練成果不佳，無法有效且精準的點名，可能導致整個點名系統作廢。

- 須提醒老師上課進行到課確認，掌握學生到課狀況。
若無法落實到課提醒，可能導致點名結果不如預期。

- 專案範疇

| 產品範圍說明書 | 實施場域 C大學 電算中心 2層樓 6間教室 IB103、IB105、IB106、IB107、IB203、IB204 教育訓練 點名控制平台使用教學 班級經營點名流程輔導 時間 11/09 (三) 中午 12:30 地點 C大學圖書館 4F國際會議廳 設備與功能 教室架設攝影機與點名監控螢幕 系統能精準紀錄點名資訊、人臉辨識智慧點名與自動控制點名平台 |
| --- | --- |
| 專案需求說明書 | - 系統需進行攻擊測試，驗證資訊安全性，人工智慧-臉部辨識，準確度須達95%，新生入學需進行FaceID資料蒐集 - 點名平台須於課堂間轉換規則，老師訓練後須完成操作說明測驗(1次) - 詳讀錯誤題目之正確操作方法，詳閱點名系統課堂使用守則 - 精準索取未點到名的學生手機位置，確保學生位置正確率達90%以上 - 每半學期進行滿意度調查，填答率需達60%以上 - 因個資需求，不同意提供臉部數據，須於開學加退選期間提出 |
| 專案邊界 | - SWOT分析 - 臉部辨識系統建置 - 區塊鏈建置 - 課程點名平台建置 - 設備建置 - 與教師說明並進行使用系統 |
| 專案可交付成果 | - 可行性評估 - 區塊鏈建置報告 - 臉部辨識成果報告 - 課程點名平台使用報告 - 系統整合報告 - 環境建置報告 - 外包商測試系統報告 - 上線報告 - 滿意度報告 |
| 產品驗收原則 | - 驗收區塊鏈是否以去中心化架構建置。 - 進行資安攻擊，測試資訊安全是否提升20%以上。 - 臉部辨識成功率達到95%以上（精準度）， 驗收時確認點名效率是否提升20%以上（時間）。 - 以問卷滿意度調查，10分為滿分， 詢問老師、學生及行政單位。 學生目標滿意度6分以上。 教師目標滿意度7分以上。 行政單位目標滿意度8分以上 - 檢視自動化點名控制平台，是否於不同課堂進行規則轉換。 - 驗收GPS點名備案，點名成功率是否達98%以上 - 驗收硬體設備，網路速度是否保持於80Mbps以上 - 確認攝影機影像畫面是否成功串流 - 確認監控顯示器是否即時呈現點名資訊 |
| 專案限制 | - 期中驗收： 2023/06/01~2023/06/30 期間須完成各部分主要功能 - 整合測試：2024/01/01~2024/02/28 期間須於非上課時間進行模擬 - 系統開發完成：2024/09/15 須於開學前正式上線，並完成設備建置 - 確保學生資訊不被外洩 - 專案金費上限為300萬 - 資訊安全外包商須以競標方式進行 |
| 專案假設 | - 臉部辨識點名 - 若人工智慧-臉部辨識點名功能，準確率無法達到95%以上。得要求學生提供臉部辨識相關資訊 - 若邊緣設備辨識速度未達20%以上 - 得提出硬體設備升級或網路升級 - 自動化點名平台 若自動化點名控制平台需專業顧問，得聘請業師授課給予專業輔導 - 區塊鏈 區塊鏈外包商若競標失敗導致流標，需依相關規定進行評估，查核廠商資格與材料設備規格後，重新招標 |

- 時間管理

此專案為期兩年的時間，分為一個月的需求訪談，一年的敏捷開發(分成兩次，一次半年)、一個月的期中驗收，兩個月的整合測試，半年的部屬與維護根最後一個月的結案說明。如下表

| 工作項目 |  | 結束時間 | 實際天數(周) | 實際天數(周) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求訪談 |  |  |  |  |
|  | 需求訪談 | 2022/11/01 | 2022/11/14 | 2 |
|  | 系統分析書 | 2022/11/15 | 2022/11/30 | 2 |
| 第一次敏捷開發 |  |  |  |  |
|  | 區塊鏈 | 2022/11/15 | 2023/05/31 | 24 |
|  | 臉部辨識 | 2022/11/15 | 2023/05/31 | 24 |
|  | GPS定位 | 2022/11/15 | 2023/05/31 | 24 |
| 期中驗收 |  |  |  |  |
|  | 區塊鏈驗收 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 4 |
|  | 臉部辨識驗收 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 4 |
|  | GPS定位驗收 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 4 |
| 第二次敏捷開發 |  |  |  |  |
|  | 區塊鏈 | 2023/07/01 | 2023/12/30 | 24 |
|  | 臉部辨識 | 2023/07/01 | 2023/12/30 | 24 |
|  | GPS定位 | 2023/07/01 | 2023/12/30 | 24 |
| 整合測試 |  |  |  |  |
|  | 整合測試 | 2024/01/01 | 2024/02/28 | 8 |
| 部屬與維護 |  |  |  |  |
|  | 環境設置 | 2024/03/01 | 2024/05/14 | 10 |
|  | 上線測試 | 2024/05/15 | 2024/06/30 | 6 |
|  | 外包商交接系統 | 2024/07/01 | 2024/08/07 | 5 |
|  | 老師使用說明 | 2024/08/08 | 2024/09/15 | 5 |
| 系統開發完成 |  |  |  |  |
|  | 檢視成果 | 2024/09/15 | 2024/09/30 | 2 |
|  | 結案報告 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | 2 |

- WBS

- PDM

- 專案里程碑

- 成本管理(CPM)

- 人事成本

| 項目 |  | 註解 | 小計 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求訪談 |  |  |  |  |
|  | 需求訪談 | 廠商1人、學生4人、老師4人、行政4人、專案團隊3人，共計16人(便當100*16人) | 1,600 |  |
|  | 系統分析書 | PM(16hr*250) | 4,000 |  |
| 第一次敏捷開發 |  |  |  |  |
|  | 臉部辨識 | 時薪200*8小*24周 | 38,400 |  |
|  | 課程點名平台 | 時薪200*8小*24周 | 38,400 |  |
| 期中驗收 |  |  |  |  |
|  | 區塊練驗收 | 廠商1人、學生3人、老師3人、行政3人、專案團隊2人 ，共計12人(便當100*12人) | 1,200 |  |
|  | 臉部辨識驗收 | 學生3人、老師3人、行政3人、專案團隊1人，共計10人(便當100*10人) | 1,000 |  |
|  | 課程點名平台驗收 | 學生3人、老師3人、行政3人、專案團隊1人，共計10人(便當100*10人) | 1,000 |  |
| 第二次敏捷開發 |  |  |  |  |
|  | 大整合 | 時薪200*8小*24周 | 38,400 |  |
|  | 部分整合 | 時薪200*8小*16周 | 25,600 |  |
| 整合測試 |  |  |  |  |
|  | 區塊鏈測試 | 廠商3人、學生3人、老師3人、行政4人、專案團隊3人，共計16人(便當100*16人) | 1,600 |  |
|  | 臉部辨識測試*2 | 學生7人、老師3人、行政4人、專案團隊3人，共計17人(便當100*17人)兩次 | 3,400 |  |
|  | 課程平台測試 | 學生3人、老師4人、行政4人、專案團隊3人，共計14人(便當100*14人) | 1,400 |  |
| 部屬與維護 |  |  |  |  |
|  | 設定環境 | 時薪200*8小*10周 | 16,000 |  |
|  | 上線測試32hr | 時薪200*8小*4周 | 6,400 |  |
|  | 外包商交接系統 | 時薪200*8小*2周 | 3,200 |  |
|  | 老師使用說明 | 時薪200*8小*2周 | 3,200 |  |
| 系統開發完成 |  |  |  |  |
|  | 檢視成本 | 廠商1人、學生4人、老師4人、行政4人、專案團隊3人，共計16人(便當100*16人) | 1,600 |  |
|  | 結案報告 | 廠商1人、學生4人、老師4人、行政4人、專案團隊3人，共計16人(便當100*16人) | 1,600 |  |
| 外包商 |  |  | 2,000,000 |  |
|  |  |  |  | 2,188,000 |

- 設備成本

| 項目 | 註解 | 小計 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臉部辨識 | GPU電腦 |  |  |
|  |  | 200,000 |  |
| 課程點名平台 | 資料庫/伺服器 |  |  |
|  |  | 200,000 |  |
| 部屬與維護 | 攝影機（15,000）*6 | 90,000 |  |
|  | 監控顯示器（5000）*6 | 30,000 |  |
|  | 嵌入式電腦（15,000）*6 | 90,000 |  |
|  |  |  | 610,000 |

| 項目 | 總計 |
| --- | --- |
| 計畫總計金額 | 2,798,000 |
| 應變準備金 10% | 3,077,800 |
| 管理準備金 10% | 3,385,580 |

- 利害關係人

- 風險管理

| 序號 | 風險描述 | 嚴重性(S) 0~1 | 機率(P) 0~1 | 暴露性(E) | 風險指數(S*P*E) | 應變措施 | 觸發點(時間) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臉部辨識成效不佳 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 利用點名平台GPS點名 | 2023/7/15部屬與維護 |
| 2 | 資料庫容量不足 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.003 | 擴充資料庫容量 | 2023/2/1臉部辨識蒐集資料 |
| 3 | 供應商延期 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.075 | 簽訂契約，談妥違約金 | 2022/11/7需求訪談 |
| 4 | 資訊安全不夠完善 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.063 | 增添多樣資安措施，提升資訊安全 | 2023/11/1區塊鏈整合 |
| 5 | 跳電 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.009 | 購買不斷電系統 | 2024/2/1架設設備 |
| 6 | 地震 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.009 | 定期異地備份 | 每日凌晨3點 |
| 7 | 學生不配合刷臉 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 利用點名平台GPS點名 | 2024/9/15上線實施後 |
| 8 | 工讀生上班時數過長要求加薪 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.006 | 透過縮短工時，或加薪滿足其需求 | 發生需求時 |
| 9 | 與供應商溝通出現問題 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 每周開會討論 | 每週四定期開會 |
| 0為不嚴重1為最嚴重 |  |  |  |  |  |  |  |

- RBS

- 風險觸發因素 魚骨圖 頭在右

- 風險回應計畫與策略魚骨圖 頭在左

- 專案檢討

- 需要多跟學生宣導，能使資料的收集及處理更迅速

- 與供應商的溝通需要更加頻繁

- 架設設備的日期與時間，需要多與各院所溝通

- 需要學生會、各院所多多宣傳點名系統降低學生的反感

- 計畫未來展望

- 專案完成後，販售此點名系統為目標，
第一年收取建置系統費用，
第二年以後收取訂閱制系統維護費用。

- 收集每一年的系統問題與錯誤訊息，
目標一年至少有一次版本更新，
兩年建置系統，三年系統維護，
考量為教育單位，要求系統完整性，且永續使用。